## Tarefas
Nome integrantes do grupo | Ivia Costa, João Peluci, Laura Campos
Data da checagem | 2025-02-08
Nome da tarefa | Itens da lista de verificação | Descrição | Nome do Bucket | Progresso | Prioridade | Atribuído a | Criado por | Criado em | Data de início | Data prevista | Concluído em | Concluída por
Apresentação | N/A | N/A | Backlog | Concluído | Média | LAURA CAMPOS, IVIA COSTA, JOÃO PELUCI | LAURA CAMPOS, IVIA COSTA, JOÃO PELUCI | 2025-01-14 | 2024-12-21 | 2025-02-02 | 2025-01-27 | LAURA CAMPOS, IVIA COSTA, JOÃO PELUCI
Download do sistema operacional do NAS. | N/A | N/A | Backlog | Concluído | Média | LAURA CAMPOS, IVIA COSTA, JOÃO PELUCI | LAURA CAMPOS, IVIA COSTA, JOÃO PELUCI | 2025-01-14 | 2024-12-21 | 2025-01-20 | 2025-01-03 | LAURA CAMPOS, IVIA COSTA, JOÃO PELUCI
Escolha da máquina utilizada no projeto | N/A | N/A | Backlog | Concluído | Média | LAURA CAMPOS, IVIA COSTA, JOÃO PELUCI | LAURA CAMPOS, IVIA COSTA, JOÃO PELUCI | 2025-01-14 | 2024-12-21 | 2025-01-20 | 2025-01-03 | LAURA CAMPOS, IVIA COSTA, JOÃO PELUCI
Instalação do Oracle VM VirtualBox | N/A | N/A | Backlog | Concluído | Média | LAURA CAMPOS, IVIA COSTA, JOÃO PELUCI | LAURA CAMPOS, IVIA COSTA, JOÃO PELUCI | 2025-01-14 | 2024-12-21 | 2025-01-20 | 2025-01-03 | LAURA CAMPOS, IVIA COSTA, JOÃO PELUCI
Configuração da Máquina | N/A | N/A | Backlog | Concluído | Média | LAURA CAMPOS, IVIA COSTA, JOÃO PELUCI | LAURA CAMPOS, IVIA COSTA, JOÃO PELUCI | 2025-01-14 | 2024-12-21 | 2025-01-20 | 2025-01-03 | LAURA CAMPOS, IVIA COSTA, JOÃO PELUCI
Instalação do Sistema Operacional | N/A | N/A | Backlog | Concluído | Média | LAURA CAMPOS, IVIA COSTA, JOÃO PELUCI | LAURA CAMPOS, IVIA COSTA, JOÃO PELUCI | 2025-01-14 | 2024-12-21 | 2025-01-20 | 2025-01-03 | LAURA CAMPOS, IVIA COSTA, JOÃO PELUCI
Criação dos usuários e permissões. | N/A | N/A | Backlog | Concluído | Média | LAURA CAMPOS, IVIA COSTA, JOÃO PELUCI | LAURA CAMPOS, IVIA COSTA, JOÃO PELUCI | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | 2025-01-17 | LAURA CAMPOS, IVIA COSTA, JOÃO PELUCI
Criação de novos discos de armazenamento | N/A | N/A | Backlog | Concluído | Média | LAURA CAMPOS, IVIA COSTA, JOÃO PELUCI | LAURA CAMPOS, IVIA COSTA, JOÃO PELUCI | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | 2025-01-17 | LAURA CAMPOS, IVIA COSTA, JOÃO PELUCI
Criação de uma Pool de Armazenamento | N/A | N/A | Backlog | Concluído | Média | LAURA CAMPOS, IVIA COSTA, JOÃO PELUCI | LAURA CAMPOS, IVIA COSTA, JOÃO PELUCI | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | 2025-01-17 | LAURA CAMPOS, IVIA COSTA, JOÃO PELUCI
Exposição da máquina localmente na rede | N/A | N/A | Backlog | Concluído | Média | LAURA CAMPOS, IVIA COSTA, JOÃO PELUCI | LAURA CAMPOS, IVIA COSTA, JOÃO PELUCI | 2025-01-14 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | 2025-01-17 | LAURA CAMPOS, IVIA COSTA, JOÃO PELUCI
Testes locais | N/A | N/A | Backlog | Concluído | Média | LAURA CAMPOS, IVIA COSTA, JOÃO PELUCI | LAURA CAMPOS, IVIA COSTA, JOÃO PELUCI | 2025-01-14 | 2025-01-21 | 2025-02-02 | 2025-01-21 | LAURA CAMPOS, IVIA COSTA, JOÃO PELUCI
Exposição da máquina externamente na rede | N/A | N/A | Backlog | Concluído | Média | LAURA CAMPOS, IVIA COSTA, JOÃO PELUCI | LAURA CAMPOS, IVIA COSTA, JOÃO PELUCI | 2025-01-14 | 2025-01-25 | 2025-02-02 | 2025-01-27 | LAURA CAMPOS, IVIA COSTA, JOÃO PELUCI
Escalamento vertical da máquina | N/A | N/A | Backlog | Concluído | Média | LAURA CAMPOS, IVIA COSTA, JOÃO PELUCI | LAURA CAMPOS, IVIA COSTA, JOÃO PELUCI | 2025-01-14 | 2025-01-25 | 2025-02-02 | 2025-01-27 | LAURA CAMPOS, IVIA COSTA, JOÃO PELUCI
Pesquisa sobre escalamento horizontal de NAS | N/A | N/A | Backlog | Concluído | Média | LAURA CAMPOS, IVIA COSTA, JOÃO PELUCI | LAURA CAMPOS, IVIA COSTA, JOÃO PELUCI | 2025-01-14 | 2025-01-25 | 2025-02-02 | 2025-01-27 | LAURA CAMPOS, IVIA COSTA, JOÃO PELUCI
Relatório | N/A | N/A | Backlog | Concluído | Média | LAURA CAMPOS, IVIA COSTA, JOÃO PELUCI | LAURA CAMPOS, IVIA COSTA, JOÃO PELUCI | 2025-01-23 | 2025-01-25 | 2025-02-02 | 2025-01-27 | LAURA CAMPOS, IVIA COSTA, JOÃO PELUCI
N/A: Nomes de tarefa autoexplicativos ou presentes no relatório